**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**

**Муниципальное казенное учреждение культуры**

**«Централизованная библиотечная система» г. Нижнеудинска**

**Центральная городская библиотека**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | **Автор** |
| • Дизайн выставки.  Выставка-посвящение: **Хранители прошлого и современности. Библиотечное древо** | Шаврова Галина Петровна, гл. библиограф |

**Муниципальное казенное учреждение культуры**

**«Централизованная библиотечная система» г.Нижнеудинска**

**Центральная городская библиотека**

**Хранители прошлого и современности**

**БИБЛИОТЕЧНОЕ ДРЕВО**

**Выставка-посвящение**

**Центральной городской библиотеке**

Шаврова Галина Петровна,

Главный библиограф МКУК «ЦБС»,

ЦГБ г. Нижнеудинска

89086594531

25 февраля – 25 мая 2018 г.

Оглавление

[I. Введение 4](#_Toc512510959)

[II. Основная часть 5](#_Toc512510960)

[2.1. Цели и Задачи 5](#_Toc512510961)

[2.2. Мероприятия 5](#_Toc512510962)

[2.3. Возможные риски 6](#_Toc512510963)

[2.4. Бюджет 7](#_Toc512510964)

[2.5. Ожидаемые результаты. Эффективность проекта 7](#_Toc512510965)

[Заключение 8](#_Toc512510966)

[Список используемых источников 9](#_Toc512510967)

[Приложения 10](#_Toc512510968)

# Введение

«Хранить память о других. Оставлять добрую память о себе…»

Д. Лихачев

История любой библиотеки примечательна тем, что в ней тесно переплетаются история страны, города и судьбы тех, кто в ней работал. Не исключением стала и Центральная городская библиотека. 2018 год для нашего города очень значимый. Исполняется 370 лет городу Нижнеудинску, 105 лет Центральной городской библиотеке. История библиотеки – часть биографии Нижнеудинской земли. За годы своей истории наша библиотека доказала свою значимость для Нижнеудинска, стала не только как информационным центром, но и одним из главных очагов культуры и литературы.

Библиотеки не только собирают, хранят и передают историческую память, но и сами имеют свою собственную историю. У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя биография.

Однако долгое время история библиотечного дела в городе, и в частности, Центральной городской библиотеки, была практически не изучена. Очень мало знали мы о тех, кто стоял у истоков создания библиотек. Поэтому одним из направлений нашей работы стало изучение исторического прошлого библиотек города. Сотрудники по крупицам восстанавливали историю своих библиотек – изучали документы в архивах, записывали воспоминания ветеранов.

Актуальность данной темы неоспорима, так как идут годы, приходят новые сотрудники, меняется стиль и направление работы. И необходимо отдать дань признательности и уважения мастерству и опыту предыдущих поколений библиотекарей, сохранить историю библиотеки. Необходимо показать самые яркие факты истории библиотеки, знакомые многим лица профессионалов своего дела.

А поскольку, как сказал наш французский коллега Пьер Брейя «Мы живем в век выставок», мы решили сделать необычную выставку – ДревоБиблиотечное древо Центральной городской библиотеки, рассказать о Хранителях прошлого и современности. Книжная выставка будет представлять собой Генеалогическое библиотечное дерево. На каждой ветке и стволе дерева будут размещены фотографии и информация о библиотеке и библиотекарях. Подобрана вся информация из книг и периодических изданий. Оформлена выставка будет на стеллажах в читальном зале. И конечной целью нашего проекта будет подготовка и издание типографским способом библиографического указателя «Хранители прошлого и современности».

С книжной выставкой познакомятся ветераны библиотечного дела, молодые сотрудники, наши читатели. И история библиотечного дела сохранится для будущего.

# Основная часть

## Цели и Задачи

**Цель:** Воссоздание объективной картины истории развития Центральной городской библиотеки в истории библиотечного дела города Нижнеудинска, а так же места и роли библиотеки в истории и сегодняшнем дне городского культурного сообщества. Создание сборника «Хранители истории и современности».

**Задачи:**

- сбор, систематизация, хранение и предоставление в пользование информации по истории Центральной городской библиотеки;

- проведение исследовательской работы по истории библиотеки и духовной преемственности поколений библиотекарей;

- сохранение лучших библиотечных традиций и воспитание корпоративной культуры.

## Мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ресурсы** | **Ответственный** |
| 1 | Планирование библиографической работы библиотеки на 2018 год, подготовка мероприятий для празднования 105-летия ЦГБ | Ноябрь 2017 |  | Шаврова Г.П. |
|  | Выбор темы книжной выставки | февраль |  | Шаврова Г.П. |
|  | Исследовательская работа, выявление и подбор материалов | Март-апрель | Сотрудники библиотеки, ветераны библиотечного дела | -// |
|  | Информационно - библиографическая деятельность | Февраль - май | библиограф | -// |
|  | Разработка структуры выставки, определение формы заголовка, разделов | Март-апрель | Библиограф, волонтеры, сотрудник музея | -// |
|  | Размещение материалов, оформление выставки | апрель | Сотрудники библиотеки |  |
|  | Рекламная деятельность Изготовление афиши, логотипов, указателей.  СМИ | май | библиограф | -// |
|  | Издание сборника | июнь | типография | -//- |

## 2.3. Возможные риски

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Тип риска** | **Наименование риска** | **Минимизация рисков** |
| 1. | Финансовый | Отсутствие денежных средств для изготовления оформления | Оформление будет сделано собственными силами, с привлечением волонтеров |
| 2. | Технический | Непредвиденные аварии, чрезвычайные ситуации, закрытие библиотеки в день открытия выставка | Основной массив информации собран |
| 3. | Человеческий | Болезнь, непредвиденное отсутствие сотрудника во время подготовки выставки, сбора материала | Привлечение других сотрудников, волонтеров |

## Бюджет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятие** | **Источник финансирования** | **Сумма**  **(тыс. руб.)** |
| 1. | Подготовка и распечатка оформления  - заголовок, разделы, распечатка дерева, афиши, рекламных указателей | Собственные средства | 500 руб. |
| 2. | Распечатка фотографий | - //- | 1000 руб. |
| 3. | Приобретение альбомов для фотографий 5 шт. х 200 руб. | проект | 1000 руб. |
| 3. | Издание библиографического указателя «Хранители прошлого и современности» типографским способом. 10 шт. х150 руб. | проект | 1500 руб. |
| **ИТОГО:** | | | 4 000 руб. |

## Ожидаемые результаты. Эффективность проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Результат** | **Показатели результативности** | **Сроки / периодичность оценки** |
|  |  |  |  |
| 1.  2.  3.  4.  5. | • сохранение памяти о библиотечных работниках прошлого, создание истории библиотеки  • вовлечение молодых сотрудников в процесс сохранения и передачи исторической памяти предыдущих поколений библиотекарей  • повышение имиджа и авторитета библиотеки, оформление библиотечного пространства  Издание и печать библиографического указателя **«Хранители прошлого и современности»**  Вклад библиотек в сохранение истории города Нижнеудинска | Создание архива библиотеки  Изучение истории своей библиотеки, знакомство ветеранами  Увеличение числа читателей библиотеки  Систематизация исторических сведений о работе библиотеки  Участие библиотек  культурной жизни города | Май- сентябрь  В течение года  Май-декабрь  Июнь  - |

# Заключение

У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя биография. Своей работой мы попытаемся проследить историю развития нашего учреждения, собрать весь материал о библиотекарях, которые свои знания, умения отдали на благо города. И самое главное, познакомить с ними тех, кто пришел им на смену, познакомить новые поколения читателей с историей развития библиотечной жизни города. Молодым людям необходимо почувствовать себя частью библиотечной жизни.

Мы считаем, что реализация проекта будет полезна для привлечения внимания к библиотеке общественности, и конечно, новых читателей. И история библиотеки будет нашим вкладом в копилку истории города.

А изданный библиографический указатель будет полезен для всех, кто интересуется историей города, историей культуры Нижнеудинска. для все

# Список используемых источников

1. Алексеева, Е.С. Библиотечное краеведение: проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс] / Е.С. Алексеева. - Режим доступа: http://korolenko.kharkov.com/27.htm. -Загл. с экрана.
2. Борисова О. О. Выставочная деятельность библиотек // Рекламные и выставочные технологии в библиотечно-информационной деятельности / О. О. Борисова. - М., 2010. - С. 82-137.
3. [Зефельдт Ю.: Двери в прошлое и будущее. - Хильдесхайм: Георг Олмс, 2005](http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/78278)
4. Кузнецова Е. Б. Выставочная работа библиотек в вопросах и ответах / Е. Б. Кузнецова. – М. : Чистые пруды, 2006. - 30 с.

# Приложение

**Примерный план выставки**

