Муниципальное казённое учреждение культуры

Чеховская сельская библиотека

Проект оформление библиотечного пространства на июнь месяц

**«Сказочный мир Пушкина»**

**Разработчик:**

Светлана Александровна Савостьянова

Заведующая отделом библиотеки

Сроки реализации проекта:

с 1.06.2018 г. по 30.06.2018 года

**Адрес:**

С. Чехово, ул. Советская 33

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Основная часть:

**1.** Цели и задачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3стр.

**2.** Проектное решение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4стр.

**3.** Возможные риски\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5стр.

4. Бюджет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6стр.

5. Ожидаемые результаты. Эффективность проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Введение**

Основная работа с детьми в каникулярное время – формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте. Приобщение детей к чтению и здоровому образу жизни.

Для того чтобы юному читателю захотелось прийти в библиотеку снова и снова, а еще привести своих друзей. Библиотека должна дать пользователю необходимую информацию в удобной и доступной для него форме. Ему интереснее будет приходить в библиотеку, если там его будут ждать знакомые герои из любимых с детства книг.

Пользователи могут не только взять книгу, но и принять участие в мероприятиях, поиграть в различные игры. В путешествие ребят будут сопровождать герои из сказок Пушкина. Не всегда есть возможность куда-то поехать, но всегда можно прийти в библиотеку и открыть для себя мир странствий, обрести новых друзей.

Тема и направление выбрана к Пушкинскому дню в России. Среди детей 7-10 лет проводился опрос, в результате которого выяснилось, какие сказки детям нравятся и с какими героями они хотят встретиться.

Проект«Сказочный мир Пушкина» поможет провести время интересно и с пользой. Для большего привлечения юных читателей библиотека будет оформлена и разбита на зоны:

1. Уголок творчества «Мастерская ученого кота» здесь будут раскраски, бумага, карандаши и краски. Ребята смогут самостоятельно порисовать или разукрасить готовые раскраски;
2. Игровая зона «Игротека» ребята смогут поиграть в различные настольные игры;
3. Зона для чтения «Читалочка» рядом будет выставка-рекомендация «К добру через книгу».

По всей библиотеки будут размещены персонажи из произведений А.Пушкина. На специальном стенде будет размещено солнце. По истечению дня ребята, которым понравился проведенный день в библиотеке, будут оставлять у солнышка лучик, если день прошел скучно, то ребята будут размещать около солнца тучки.Внизу будетрасположено синее море, где будут располагаться лебеди по количеству детей, принимавших участие в проекте. На этом же синем море, ребята будут прикреплять золотых рыбок, по количеству прочитанных книг в стенах библиотеки.

**Основная часть**

**Цель и задачи**

**Цель: Оформление пространства библиотеки к Пушкинскому дню в России.**

**Задачи:**

* Способствовать формированию и расширению читательского кругозора, интересов, увлечения детей с помощью книг;
* Развитие читательского вкуса, привычки к чтению;
* Формирование активной читательской деятельности и организация досуга детей и подростков на июнь месяц;
* Привлечение новых читателей с помощью оформления библиотечного пространства;
* Развитие творческих способностей детей.

**Мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ресурсы** | **Ответственный** |
| 1. | Подготовка методических материалов по проведению мероприятий. | 1Апреля-1 Мая | Библиотечный, работники СДК | Савостьянова С.А.  Заведующая отделом библиотеки |
| 2. | Оформление уголка «Мастерская ученого кота» | 16 по 18 Мая | Библиотечный, работники СДК | Савостьянова С.А.  Заведующая отделом библиотеки |
| 3. | Оформление игровой зоны «Игротека» | 21-22 Мая | Библиотечный, работники СДК | Савостьянова С.А.  Заведующая отделом библиотеки |
| 4. | Оформление книжной выставки «К добру через книгу» | 23 Мая | Библиотечный, работники СДК | Савостьянова С.А.  Заведующая отделом библиотеки |
| 5. | Оформление зоны для чтения «Читалочка» | 24 по 25 Мая |  |  |
| 6. | Оформление рекламного плаката. | 26 Май | Библиотечный, работники СДК | Савостьянова С.А.  Заведующая отделом библиотеки |
| 7. | Индивидуальное и групповое информирование детей. | С 25 Мая по 31 мая |  |  |

**Возможные риски**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Тип риска** | **Наименование** | **Минимизация рисков** |
| 1. | Человеческий | Нежелание ребят посетить библиотеку в летнее время | Развесить красочные плакаты, информировать детей об интересных мероприятиях, конкурсах, поощрять ребят сладкими призами. |

**Бюджет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Источник финансирования** | **Сумма** |
| 1 | Приобретение канцелярских товаров: ватман, бумага, краски, карандаши, цветная бумага | Спонсоркая помощь, | 893 |
| 2 | Приобретение сладких призов | Конфеты | 500 |
|  |  | **Итог:** | 1393 руб. |

**Ожидаемые результаты.**

**Эффективность проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Результат** | **Показатели**  **результативности** | **Сроки**  **Периодичность**  **оценки** |
| 1. | Увеличение количества новых читателей | 5 чел. | Июнь 2018 г. |
| 2. | Увеличение посещений в библиотеку | 100 посещений | Июнь 2018 г. |
| 3. | Статья в СМИ по окончанию проекта | 1 статья в газету «Наше время» | Июль 2018 г. |
| 4. | Выставки творчества, | Не менее 2 | Июнь 2018г. |
|  | инсценировки произведений Пушкина | 1 инсценировка | Июнь 2018г. |

**Заключение.**

Реализация проекта поможет привлечь новых читателей, воспитать любовь к книге. Развить творческие способности у детей. Научить ребят высказывать свои мысли, при этом, не стесняясь сверстников. Благодаря игровой зоне и творческой мастерской в библиотеке увеличится посещение, сможем удовлетворить интеллектуальные и духовные потребности детей. Провести летние каникулы с пользой.

**Список используемых источников.**

1. А. С. Пушкин. Избранные произведения. – Москва: Детская литература,1969.
2. Мотивы сказки и былины в поэзии А.С. Пушкина [Электронный ресурс] // <http://soshinenie.ru/motivy-skazki-i-byliny-v-poezii-as-pushkina/>;
3. Зуева, Т.В. Сказки А.С. Пушкина [Текст] / Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 1989. - 346 с.

**Приложения.**





